## matriz plan de accion
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. | [19 empty] | PE-PL2-F1
|  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2022 | [19 empty] | Versión 2
[9 empty] | CRONOGRAMA | [13 empty] | EJECUCÍON DE METAS PLAN DE DESARROLLO
Eje | Objetivo Estrategico | Meta Plan de Desarrollo | Estrategia Institucional Plan de Desarrollo | No. | ACTIVIDADES 2022 | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | SOPORTE / EVIDENCIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejecutor | Responsable | Estado A Mar | Estado A Jun | Estado A Sep | Estado A Dic | OBSERVACIÓN
EJE N°1 “LA CALIDAD NUESTRO MODO PARA LA EXCELENCIA” | Mantener estándares de calidad en todos los procesos institucionales permitiendo el mejoramiento continuo, garantizando la interacción con nuestros pacientes y grupos de interés. | Fortalecer el proceso de certificación en la norma técnica ISO 9001, con el mantenimiento y la ampliación del alcance | Mantener los certificados de cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 a través de las auditorias de seguimiento. | 1 | Recibir y aprobar las visitas de auditoría de seguimiento de la certificación ISO 9001:2015 por parte de Icontec | Mantener de la Certificación de Calidad | Certificación | Informe de Auditoria y/o Certificación | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  |  | Ampliar el alcance de certificación incorporando el proceso de la unidad de salud mental. | 2 | Actualiar y socialzair el Mapa de Procesos, donde se identifique la inclusión del proceso de Salud Mental. | Actualizar el Mapa de Procesos | Mapa de procesos | Mapa de procesos actualizado | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  |  | Ejecutar actividades que demuestren el conocimiento y compromiso del cliente interno a través de los operadores externos | 3 | Entregar a los operados externos la programación de las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, a desarrollar para que con oportunidad se programe la logística que conlleve la efectividad de las mismas con su retroalimentación | Ejecucion de 80% de las actividades programadas | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registros de asistencia y/o Informes de actividades | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  | Incentivar la participación de las asociaciones de usuarios para el mejoramiento continuo de nuestros procesos | Capacitar a los líderes de las asociaciones frente al sistema de gestión de calidad. | 4 | Programar dos capacitaciones con los miembros de las asociaciones de usuarios en el tema de gestión de la calidad | Dos capacitaciones | N° de Capacitaciones realizadas / N° de Capacitaciones programadas | Presentacion de la capacitacion y registro de asistencia | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario Gestora Atencion al Usuario Asesora de Calidad | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Generar espacios que permitan la interacción con los grupos de interés para la prestación de servicios de nuestra institución | 5 | Realizar una visita trimestral a los medios de comunicación locales con temas de interés para la prestación del servicio | Cuatro vistas | N° devisitas realizadas / N° de Visitas programadas | Registro fotografico y comunicaciones | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario Gestora Atencion al Usuario | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  |  | 6 | Planear y ejcutar Componente 3 Rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Cumplir con el 100% del cronograma del componente 3. Rendición de Cuentas. | Actividades cumplidas / Actividades programadas | Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas | [12 empty] | Gerencia Asesor de Planeación | Gerencia Asesor de Planeación Talento Humano
|  |  |  | 7 | Planear y ejcutar Componente 4.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadno - Subcomponente Planeación estratégica del Servicio al ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Cumplir con el 100% del cronograma del 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadno - Subcomponente Planeación estratégica del Servicio al ciudadano | Actividades cumplidas / Actividades programadas | Informe de Atención al Ciudadano con evidencias | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario Gestora Atencion al Usuario | Subgerencia de Atencion al Usuario Talento Humano
|  |  |  | 8 | Diseñar y ejecutar CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDAES DEL 4.4.3 Subcomponente Gestión del Relacionamiento con los Ciudadanos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 80% de lo programado | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registro fotografico cronograma Formato de asistencia | [12 empty] | Gestora de Atencion al Usuario | Subgerencia de Atencion al Usuario Subgerencia Administrativa
|  | Planear y ejecutar valoración de avance en nuestro sistema único de acreditación | Realizar diagnóstico del Sistema Único de Acreditación acompañado de una firma con experiencia en procesos de acreditación. | 9 | Contratar la firma para realizar el diagnostico del estado actual del Sistema Único de acreditación | Diagnostico | Diagnostico realizado | Contrato Diagnostico | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  |  | Capacitar al equipo de calidad en los nuevos lineamientos del Sistema Único de Acreditación. | 10 | Contratar el diplomado en Sistema de Único de Acreditación para el equipo de calidad | Equipo de calidad capacitado | N° de colabordores capacitados / Total equipo de calidad | Registro de asistecia y certificados | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  |  | Realizar referenciación competitiva en instituciones acreditadas con condiciones similares a la nuestra. | 11 | Realizar una referenciaciones con entidades acreditadas y retroalimentar la información para la adopción de modelos en la institución | Una referenciaciones | Número de referenciaciones realziadas en el año | Acta de asistencia y/o Informe de visitas | [12 empty] | Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  | Avanzar en la ampliación del sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST | Incorporar en las auditorías internas de calidad, los criterios exclusivos para el sistema de gestión ambiental y Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SSST | 12 | Cumplir el 80% de las atividades propuestas en el PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 80% ejecucíón de las actividades propuesats en el Plan de Trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. | No de actividades ejecutadas / No. De actividades propuestas en el Plan 2022 | Acta del COPAST | [12 empty] | Gestor de SSST Gestor Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 13 | Diagnóstico del diseño e implementación de los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo - SSST, conforme a los lineamientos de la normatividad vigente. | Diagnóstico | Diagnóstico | Certificación de la ARL | [12 empty] | Gestor de SSST Gestor Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 14 | Diagnóstico del diseño e implementación de los sistemas de Gestión ambiental - SGA, conforme a los lineamientos de la normatividad vigente. | Diagnóstico | Diagnóstico | Informe del estado del SGA | [12 empty] | Ingeniera Ambiental | Subgerencia Administrativa
|  |  | Desarrollar actividades creativas e innovadoras que promuevan hacia la imagen de un hospital verde. | 15 | Elaborar socializar y ejecutar el cronograma de celebraciones ambientales. | Ejecutar el 80% de las actividades planeadas | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Cronograma Registros fotograficos | [12 empty] | Ingeniera Ambiental | Subgerencia Administrativa
|  |  | Demostrar a través de seguimiento la efectividad en los controles propuestos a los riesgos identificados en el hospital y la actualización. | 16 | Capacitar a los líderes de proceso (Primera línea de defensa) en la gestión del riesgo conforme a los lineamientos del DAFP. | 90% de los lideres de proceso en gestión del riesgo | N° de Lideres de procesos / N° Total de Lideres de proceso capacitacos *100 | Acta de asistencia | [12 empty] | Asesor de Planeación Control Interno | Asesor de Planeación
|  |  |  | 17 | Realizar el seguimiento y producir un informe periódico sobre los riesgos y la efectividad de los controles | Dos seguimientos | N de realizados programados / n de seguimientos programados | Informe | [12 empty] | Control Interno | Control Interno
|  |  | Profundizar en la implementación de las políticas de MIPG. | 18 | Realizar un plan de mejoramiento para la implementación de las tres políticas con menor calificación en el FURAG Realizar la verificación de la implementación de las políticas de MIPG por medio del Modelo de Atención de la institución | Actualizar el Modelo de atencion actualizado con MIPG | % del Modelo actualizado | Modelo actualizado | [12 empty] | Asesor de Planeación | Asesor de Planeación
|  |  | Profundizar en la implementación de las políticas de MIPG. | 19 | Cumplir el 60% de las atividades propuestas en el PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR, y que esten articuladas con la Politica de Gestión Documental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 60% ejecucíón de las actividades propuesats en el PINAR. | No de actividades ejecutadas / No. De actividades propuestas en el PINAR 2022 | Acta del comité de Gestión y Desempeño | [12 empty] | Gestión Documental | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 20 | Cumplir el 60% de las atividades propuestas en el PLAN ESTRATEGICO DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES- PETI, y que esten articuladas con la Politica de Gobirno Digitall del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 80% ejecucíón de las actividades propuesats en el PETI | No de actividades ejecutadas / No. De actividades propuestas en el PETI 2022 | Acta del comité de Gestión y Desempeño | [12 empty] | Ingenuero de Sistemas | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 21 | Cumplir el 80% de las atividades propuestas en el PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, y que esten articuladas con la Politica de Gobierno Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 80% ejecucíón de las actividades propuesats en el PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, | No de actividades ejecutadas / No. De actividades propuestas en el PLAN 2022 | Acta del comité de Gestión y Desempeño | [12 empty] | Ingenuero de Sistemas | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 22 | Cumplir el 80% de las atividades propuestas en el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, y que esten articuladas con la Politica de Gobierno Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 80% ejecucíón de las actividades propuesats en el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | No de actividades ejecutadas / No. De actividades propuestas en el PLAN 2022 | Acta del comité de Gestión y Desempeño | [12 empty] | Ingenuero de Sistemas | Subgerencia Administrativa
|  | Introducir en el modelo de prestación del servicio de la institución las 14 políticas del modelo integrado de planeación y gestión aplicables a nuestra institución |  | 23 | Con los resultados del FURAG diseñar Plan de Mejora a las 3 politicas con menor de calificación . | Avanzar en la implementación del MIPG. | Aumento del 5% en la calificación del FURAG con referencia a la vigencia anterior. | Resultados del Furag de la vigencia actual | [12 empty] | Asesor de Planeación | Asesor de Planeación
|  |  | Ejecutar un programa de monitoreo por parte de planeación y oficina de calidad para mejorar las calificaciones del FURAG | 24 | Socializar los resultados y aprobar los planes de acción de las 3 politicas con menor de calificación ante el comité de Gestión y desempeño. Así como presentar los avances del cumplimiento de los planes de acción. | Avanzar en la implementación del MIPG. | Cumplir con el 75% de la ejecución de los Planes de Acción aprobados. | Acta sdel comité | [12 empty] | Asesor de Planeacion Lideres de Procesos | Subgerencia Administrativa
|  |  | Realizar seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno | 25 | Presentar los informes periódicos de los seguimientos realizados a la Implementación de MIPG | Dos seguimientos | No. de seguimientos realziados / NO. de seguimientos programados | Informe | [12 empty] | Control Interno | Control Interno
EJE N°2 “NUESTROS RECURSOS NOS PERMITEN PRESTAR UNA ATENCION SEGURA HUMANA Y OPORTUNA” | Lograr mediante la gestión de los recursos humanos y financieros, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización. | Garantizar la Sostenibilidad financiera de la entidad | Realizar acciones que permitan contener el gasto y los costos en el hospital | 26 | Programar reuniones trimestrales entre el área de costos y las UFUN buscando las deviaciones que permitan realizar las acciones mejora requeridas | Crecimiento inferior en dos puntos procentuales frente al ingreso | % de crecimiento del Ingreso VS % de crecimiento del gasto | Actas de reunión | [12 empty] | Profesional de Costos Gestores Unidades Funcionales | Subgerencia Administrativa
|  |  | Ejecutar el registró clínico adecuado y pertinente para una facturación correcta | 27 | Realizar reuniones Bimensual con el cuerpo medico y personal asistencial retroalimentando las causas de glosas | 6 reuniones con el personal | N° de reuniones | Registro de asistencia y actas de reunion | [12 empty] | Gestor de Facturacion Coordinador Asistencial y talento humano del operador | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Realizar la retroalimentación de los hallazgos de la auditoria concurrente y los motivos de glosas con responsables, para generar los respectivos planes de mejoramiento. | 28 | Realizar la retroalimentación de los hallazgos de la auditoria concurrente y los motivos de glosas con responsables en el comité de glosas mensual socializando los motivos de glosas presentados en el periodo | Comité creado | Resolucion actas de reunion | Resolucion actas de reunion | [12 empty] | Gestor de Facturacion | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Ofertar y contratar el portafolio de servicios con las EPS del régimen subsidiado y contributivos de la región | 29 | Elaborar cronograma para establecer fechas de terminación de contratos para radicar los respectivos preavisos | 100% de lo programado | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Radicados de los preavisos | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  |  | 30 | Elaborar y ejecutar un cronograma de reuniones con las Entidades Responsables de Pago ERP para llegar a acuerdos que nos den como resultado nuevos contratos y/o ajustes (necesarios) con las entidades que se les radico el respectivo preaviso. | 80% de lo programado | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Actas de reunion | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Garantizar el uso efectivo de la contratación que se tiene con las EPS | 31 | Actualizar la ficha técnica institucional con los servicios contratados y socializarla a todas las UFUN | Socializar con el 90% del personal del Hospital | N° de colaboradores socializadas / N° total de colaboradores | Actas de socializacion | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario Gestor de Facturación | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  | Prestación de servicios de salud altamente competitivos | Revisar y ajustar el proceso de talento humano con el fin de que se incorpore la aplicación de un manual de perfiles y competencias para todos los colaboradores independiente de su forma de vinculación. | 32 | Diseñar estrategias para la implementación del proceso de talento humano incorporando la aplicación del manual de perfiles y competencias | Diseñar 2 estrategias | Numero de estrategias implementadas / Total de estrategias diseñadas | Lista de chequeo Semaforización Seguimiento y Evaluación | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 33 | Realizar reunión anual con el equipos directivo para ajustar el manual atendiendo las necesidades de la institución | Manual ajustado | Numero de perfiles aplicando el manual / Total de perfiles | Acta de reunión Manual ajustado | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  | Fortalecer los programas de bienestar e incentivos institucionales de tal manera que estén incluidos todos los colaboradores del hospital. | 34 | Realizar reuniones periódicas (Cuatrimestral), con los operadores para hacer seguimieto y ajustes del programa de bienestar e incentivos | Cumplimiento del 80% del Plan de Bienestar e Incentivos | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registro de asistencia y Acta Registros fotograficos | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 35 | Presentar al comité de Gestión y Desempeño el avance de cumplimiento de Programa de Bienestar e incentivos. | Cumplimiento del 80% del Plan de Bienestar e Incentivos | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registro de asistencia y Acta Registros fotograficos | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 36 | Publicar el Plan de Bienstar e incentivos a mas tardar 31 de enero de 2022 a la pagina web (Decreto 612 de 2018) | Dar cumpñlimiento al Decreto 612 de 2018 | Publicar Plan de Bienestar e incentivos en los plazos estipulados | URL de la públicación | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 37 | Dar a conocer los servicios y beneficios que ofrece la caja de compensación familiar a sus afiliados y requisitos para su acceso | 50% de los colaboradores socializados | N° de colaboradores socializadas / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  | Ampliar el programa de capacitación del hospital para que se involucre la totalidad del personal que labora en el hospital. | 38 | Publicar el del Plan Institucional de Capacitaciones. a mas tardar 31 de enero de 2022 a la pagina web (Decreto 612 de 2018) | Dar cumpñlimiento al Decreto 612 de 2018 | Publicar Plan de Bienestar e incentivos en los plazos estipulados | URL de la públicación | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 39 | Presentar al comité de Gestión y Desempeño el avance de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones. | Cumplimiento del 80% del Plan de Bienestar e Incentivos | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registro de asistencia y Acta Registros fotograficos | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  | Revisar, ajustar y socializar el proceso de evaluación del desempeño para el personal contratado por los diferentes operadores. | 40 | Ejecutar la Evaluación de desempeño al personal del HDG | Avaluar el 80% del personal vinculado al HDG | N° de colaboradores evaluados / N° total de colaboradores del HDG | Informe presentado al comité de Gestión y desempeño. Acta de comité. | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  | Incrementar la facturación por servicios de salud ofertados | Ampliar la oferta del portafolio de servicios de acuerdo a nuestro nivel de complejidad, patologías más frecuentes y los servicios con mayor demanda. | 41 | Ampliar la oferta del portafolio de servicios de acuerdo a nuestro nivel de complejidad, patologías más frecuentes y los servicios con mayor demanda. | Habilitar 1 servicio anual según la necesidad y la demanda. | servicio habilitado por vigencia 1 | Portafolio con nueva habilitación | [12 empty] | Subgerencia de Atención al Usuario Gestor UFU según necesidad Asesora de Calidad | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Evaluar, ajustar y hacer competitivas las tarifas de nuestra contratación con las EPS, teniendo en cuenta los análisis de costos que se realizan en el hospital y en otras instituciones similares. | 42 | Implemetar analisis de costos articulado con el proceso de vinculación contractual con la Entidades Responsables de Pago de los servicios de salud prestados en la institución | 50% de los contratos con las ERP | Nuevos contratos y/o ajustes con las ERP | Contratos con las ERP Informe de ajustes Actas de comités | [12 empty] | Subgerencia de Atencion al Usuario Profesional de Costos | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  |  | 43 | Programar reuniones entre las UFUN y las áreas de facturación y costos que den como resultado insumos necesarios para iniciar las negociaciones con las ERP | Mejorar el 50% de los contratos con las ERP | Nuevos contratos y/o ajustes con las ERP | Contratos con las ERP Informe de ajustes Actas de comités | [12 empty] | Gestor de Facturacion Profesional de costos | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  | Efectividad en el cobro de cartera generada por los servicios salud prestados en el hospital | Agilizar el proceso conciliación de glosas cumpliendo los términos establecidos en las normas | 44 | Realizar circularización de cartera mensual que permita definir los saldos de glosas a conciliar | 90% de las EAPB Circularizadas | N° de EAPB Circularizadas / Total de EAPB | Circulares radicadas | [12 empty] | Profesional de Cartera | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Realizar el seguimiento al proceso de cuentas de tal manera que se garantice la radicación oportuna de las mismas | 45 | Generación de los listados de facturación separándolos por cada responsable e informando mensualmente al operador externo con las faltas de oportunidad en la entrega | Radicacion oporturna de 95% de las cuentas | N° de Cuentas Radicadas / Total de Cuentas | Analisis del indicador Plan de Accón | [12 empty] | Gestor de Facturacion | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en el trámite de las cuentas por los servicios prestados a los responsable de pago | 46 | Realizar circularización mensual a las Entidades Responsables de Pago solicitando el cumplimiento del pago de acuerdo con lo estipulado en la normas vigentes | 100% de las EAPB Circularizadas | N° de EAPB Circularizadas / Total de EAPB | Circulares radicadas | [12 empty] | Profesional de Cartera | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Socializar el proceso de pagarés para lograr el cumplimiento de los requisitos y términos establecidos | 47 | Realizar una socialización con el personal involucrado en el proceso de atención del paciente sobre el procedimiento para los pagares y los eventos en que se deben utilizar | 90% de los colaboradores socializados | N° de colaboradores socializadas / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Profesional de Cartera 'Gestor de Facturacion | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  |  | Generar cultura de pago al cliente interno y externo. | 48 | Diseñar estartegias que permitan generar cultura de pago a los clientes internos y externos en el que se muestre la importancia de recursos recaudados en la institución | 2 estrategias | Actividades ejecutadas / actividades programads | Evdencia de la ejecucuión de las estrategias | [12 empty] | Gestor de Facturacion Profesional de Cartera | Subgerencia de Atencion al Usuario
|  | Ampliar la capacidad Instalada y ampliar la infraestructura física del hospital. | Realizar estudios técnicos de sostenibilidad financiera y administrativa para la apertura y/o ampliación de servicios que permitan establecer las oportunidades mas rentables para la institucion. | 49 | Realizar un estudio técnico de sostenibilidad para la apertura y/o ampliación de servicioos. | Estudio tecnico | Estudio | Estudio tecnico | [12 empty] | Gestores Asesor de Planeación | Subgerencia Asistencial
|  |  | Presentar proyectos a diferentes entidades para la consecución de recursos que permitan hacer las inversiones necesarias para la apertura los servicios que sean priorizados. | 50 | Diseñar o Actualizar proyectos para gestionar recursos que permita fortalecer o ampliar los servicios. | Proyectos nuevo o actualizados | N° de Proyectos actualizados / Total de Proyectos | Proyectos nuevo o actualizados | [12 empty] | Asesor de Planeación | Asesor de Planeación
|  |  | Realizar estudios técnicos de sostenibilidad financiera y administrativa para la apertura del Laboratorio de Biología Molecular en el Hospital | 51 | Actuazlair el estudio tecnico de sostenibilidad para la apertura de un laboratorio de Biologia Molecular | Estudio tecnico | Estudio tecnico | Estudio tecnico | [12 empty] | Profesional Area de Salud Laboratorio Asesor de Planeación | Subgerencia Asistencial
|  | Actualización del parque automotor del Hospital | Presentar proyectos para la dotación al hospital con nuevas ambulancias de traslado asistencial básico y medicalizado y vehículos administrativos. | 52 | Presentar proyectos para la dotación al hospital con nuevas ambulancias de traslado asistencial básico y medicalizado y vehículos administrativos. | Fortalecer parque automotor del HDG | Presentar proyectos. | Radicación del proyecto. | [12 empty] | Asesor de Planeación | Asesor de Planeación
|  | Fortalecer la defensa jurídica del hospital | Capacitar al personal asistencial y administrativo en los temas que reduzcan las causas más frecuentes de demandas al hospital. | 53 | INCLUIR EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES TEMAS DE LAS CAUSAS MAS FRECUENTES DE DEMANDAS AL HDG. | 90% de los colaboradores capacitados | N° de colaboradores capacitados según el tema o la competencia / N° total de colaboradores segín tema o competencia. | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Asesor de jurdico | Asesor de jurdico Subgerencia Administrativa
|  |  | Establecer un proceso que permita asegurar la respuesta oportuna a los diferentes requerimientos jurídicos en que involucren al hospital | 54 | Hacer seguimiento y cumplimiento a la respuesta oportuna de los diferentenes requerimientos jurídicos. | 100% Respuesta oportuna a los requerimientos juridicos. | No. De respuestas oportunas de los requerimientos juridicos / total de requerimiento juridicos radicados en el HDG. | publicación en pagina web. | [12 empty] | Asesor de jurdico | Asesor de jurdico Subgerencia Administrativa
EJE N°3 “HUMANIZANDO CON PASIÓN” | Implementar estrategias de humanización que forjen valor para nuestros trabajadores y la comunidad. | Promoción de la cultura del buen trato. CONVIVIENDO CON RESPETO Y AMOR | Programas de Inducción y Re inducción: La Política de Humanización y buen trato debe ser conocida por todas las personas que se desempeñan dentro de la Institución (incluye los operadores externos), dicha actividad debe ejecutarse durante los programas de inducción y re inducción y debe ser evaluado el conocimiento de la misma. | 55 | Cumplir con el proceso de inducción y reinducción para socialzair y evaluar la La Política de Humanización y buen trato | 90% Personal | N° de colaboradores con Inducción / N° total de colaboradores del HDG | Informe Trimestral de Inducción y Reinducción. | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  |  | Socialización de los pasos para una atención humanizada, así como la política de humanización y buen trato, con el ánimo de promover cada vez más la cultura del buen trato mediante campañas pedagógicas. | 56 | Elaborar el cronograma de actividades de Humanización y ejecutarlo | Cumplimiento del 90 % de las actividades | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Registro de asistencia y Acta Fotografias | [12 empty] | Equipo de Calidad | Asesora de Calidad
|  |  | Promover el sentido de pertenencia mediante diferentes actividades entre las cuales están, Festejar el cumpleaños de nuestra institución. | 57 | Realizar y ejecutar un cronograma con las actividades que promueven el sentido de pertenencia en la institución por parte de nuestros colaboradores | Ejecutar el 80% de las actividades planeadas | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Cronograma Registros fotograficos | [12 empty] | Asesora de Calidad Asesor de Planeación | Asesora de Calidad Asesor de Planeación
|  |  | Establecer estrategias de humanización en diferentes áreas del HDG para el cliente interno y externo. | 58 | Ejecutar estrategias de promoción de la humanización en las UFUN | Ejecutar el 80% de las actividades planeadas | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Estrategias Registros fotograficos | [12 empty] | Gestores UFUN | Asesora de Calidad
|  |  | Rondas de Humanización: De forma aleatoria realizando entrevista a los pacientes sobre aspectos relacionados con la humanización al interior de los servicios de salud, en las diferentes áreas o servicios. | 59 | Revisar y aplicar una encuesta de percepción de la humanización en la entidad | Encuenta Revisada Encuesta aplicada | 10 encuestas (mensual) por cada servicios | Nueva encuesta, informe de resultado de la aplicación | [12 empty] | Gestora de Atencion al Usuario | Subgerencia de Atención al Usuario
|  | Detección y protección de niños, niñas y mujeres con sospecha de maltrato. 'NO TE SALTES LAS SEÑALES. | Socialización de Guías: A nivel Institucional se debe conocer la guía de atención a posibles pacientes víctimas de maltrato infantil, violencia sexual, violencia doméstica y del conflicto armado con el ánimo de garantizar una atención integral al paciente y su familia y prevenir la re-victimización. De igual manera se debe dar a conocer (especialmente al personal asistencial) el respectivo flujo grama de atención en dichos casos. | 60 | Realizar las socializaciones de las guías de maltrato infantil violencia sexual y domestica y conflicto armado al personal asistencial | 80% de los colaboradores capacitados asistenciales | N° de colaboradores capacitados Asistenciales / N° total de colaboradores asistencuales del HDG | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Psicologos | Subgerencia Asistencial
|  |  |  | 61 | Socialziar con el personal asistencial el flujograma de atención posibles pacientes víctimas de maltrato infantil, violencia sexual, violencia doméstica y del conflicto armado | 80% de los colaboradores capacitados asistenciales | N° de colaboradores capacitados Asistenciales / N° total de colaboradores asistencuales del HDG | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Psicologos | Subgerencia Asistencial
|  |  | Capacitaciones: Capacitar al personal sobre estrategias de detección de posibles víctimas de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, así como el adecuado reporte a Comisarías de Familia del Municipio o respectiva autoridad competente con el ánimo de realizar seguimiento y supervisión de los casos sospechosos de maltrato y facilitar la restitución de los derechos. | 62 | Capacitar al personal sobre estrategias de detección de posibles víctimas de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, así como el adecuado reporte a Comisarías de Familia del Municipio o respectiva autoridad competente con el ánimo de realizar seguimiento y supervisión de los casos sospechosos de maltrato y facilitar la restitución de los derechos. | 90% de los colaboradores capacitados asistenciales | N° de colaboradores capacitados / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Psicologos | Subgerencia Asistencial
|  | Entornos Hospitalarios más humanos. ME PONGO EN TU LUGAR | Infraestructura: Disposición de áreas que permitan la humanización en los procesos de espera y atención (limpias, ventiladas, luminosas, con sillas de espera, baños, etc.). Habitaciones, consultorios y espacios que permitan la privacidad durante el aseo personal y los respectivos procedimientos. De igual manera generar condiciones de silencio a nivel Institucional. Finalmente se debe garantizar espacios especiales para los niños y niñas en las distintas áreas de la Institución, especialmente en aquellas más frecuentadas y donde el tiempo es prolongado. Es de gran relevancia reconocer que la percepción del entorno (ambiente) es una herramienta fundamental en los posesos de atención humanizada. | 63 | Realizar un diagnostico de las necesidades de las diferentes unidades funcionales y elaborar el plan de mejoramiento para contar con áreas humanizadas y dando el cumplimiento a las normas vigentes | Diagnostico y Plan de mejora | N° UFUN con diagnostico / Total UFUN | Diagnostico y Plan de mejora | [12 empty] | Gestoras UFUN Lider Infraestructura | Subgerencia Administrativa
|  |  |  | 64 | Diseñar o Actualizar proyectos para gestionar recursos que permitan construir o mejorar (02) areas para una atención humanizada. | Proyectos nuevo o actualizados | Proyectos nuevo o actualizados. | Proyecto Radicado. | [12 empty] | Planeación | Planeación
|  |  | Generación de estrategias lúdicas para el uso adecuado del tiempo en hospitalizaciones prolongadas: Realizar aprovechamiento de los espacios y tiempos libres con los niños y niñas, así como con los adultos mayores. De acuerdo a ello se desarrollarán espacios y estrategias de aprendizaje y recreación que contribuyan a la continuidad del desarrollo cognitivo y socio afectivo de los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en la Institución (Tardes de aprendizaje y diversión). Con los adultos mayores se desarrollaran actividades de manualidades y lectura, en ambos casos las actividades se desarrollaran siempre y cuando las condiciones físicas y psicológicas lo permitan. | 65 | Ejecutar estrategias lúdicas para el uso adecuado del tiempo en hospitalizaciones prolongadas: Realizar aprovechamiento de los espacios y tiempos libres con los niños y niñas, así como con los adultos mayores. De acuerdo a ello se desarrollarán espacios y estrategias de aprendizaje y recreación que contribuyan a la continuidad del desarrollo cognitivo y socio afectivo de los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en la Institución (Tardes de aprendizaje y diversión). Con los adultos mayores se desarrollaran actividades de manualidades y lectura, en ambos casos las actividades se desarrollaran siempre y cuando las condiciones físicas y psicológicas lo permitan. | Estrategia Implementada | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Estrategias Registros fotograficos | [12 empty] | Gestor Hospitalización | Subgerencia Asistencial
|  |  | Fortalecer las relaciones interpersonales y colegaje entre todos colaboradores mediante actividades integración y capacitaciones de comunicación asertiva y atención al cliente al personal del hospital. | 66 | Programar y ejecutar una conferencia con temática motivacional para los colaboradores de la institución | 80% de los colaboradores participen | N° de colaboradores asistentes / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Gestor de Talento Humano | Subgerencia Administrativa
|  | Análisis de fallas en la atención humanizada. 'REVISAR Y CORREGIR | Con el ánimo de detectar, analizar y prevenir situaciones relacionadas con las faltas en la atención humanizada se analizara de mensual en el comité de calidad, a fin de realizar el respectivo análisis y planes de mejoramiento en las fallas en la atención humanizada, de igual manera se debe realizar seguimiento de las acciones de mejora propuestas. | 67 | Presentar un informe completo al comité de calidad sobre las fallas en la atención humanizada y los seguimientos a las acciones de mejora estableciendo compromisos por parte del operador y otros contratistas para subsanar la falla en la atención | Cumplir con el 90% de acciones de mejora | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas | Informe trimestral de atencion al usuario | [12 empty] | Gestora de Atencion al Usuario | Subgerencia de Atención al Usuario
EJE N°4 “TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS PACIENTES” | Fortalecer prácticas institucionales enfocadas en generar una cultura de atención segura y oportuna, minimizando los riesgos en la prestación del servicio. | Garantizar el cumplimiento de órdenes médicas en la prestación del servicio durante la estancia hospitalaria del paciente en todos los servicios de nuestra institución | Revisión de Historia Clínica por parte del personal de enfermería en cada turno y actualización de kardex y seguimiento diario de pacientes según ordenes médicas. | 68 | Elaborar una lista de chequeo para verificación del cumplimiento de las ordenes medicas en las historias clínicas | Lista de Chequeo | Lista de Chequeo | Lista de Chequeo Informe | [12 empty] | Coordinador Medico Subgerente Asistencial | Subgerencia Asistencial
|  |  | Verificación del cumplimiento de órdenes médicas y tratamiento en las rondas de entrega de turno enfermería por parte del jefe del servicio. | 69 | Revisión de una muestra aleatoria en cada unidad funcional del cumplimiento de las ordenes medicas según la lista de chequeo | Cumplimiento del 90% en las historias de la muestra | N° de Historias que cumplen / N° de historias auditadas | Indicador Lista de Chequeo Informe | [12 empty] | Coordinador Medico Gestores UFUN | Subgerencia Asistencial
|  |  | Verificación del cumplimiento de órdenes medicas por parte del gestor del servicio en las rondas con los especialistas. | 70 | Presentación en el comité de Historias clínicas de los resultados de las revisiones y acciones de mejoras de las revisiones realizadas a las historias | Presentacion mensual de Informe | presentacion en el comité de HC | Presentacion Actas de comité | [12 empty] | Coordinador Medico | Subgerencia Asistencial
|  | Fortalecimiento de una cultura en seguridad del paciente justa y no punitiva mediante un programa de capacitación y entrenamiento al del personal asistencial de la institución. | Programa de capacitación y entrenamiento en Seguridad del Paciente teniendo en cuenta los principales riesgos e implementación de barreras para prevenir ocurrencias de Eventos adversos al 90% del personal institucional. | 71 | Realizar una capacitación con el tema de barreras de seguridad del paciente (Higiene de Manos, Prevención UPP, Prevención de Caídas, Identificación correcta de Pacientes, Aislamiento, Venopuncion Cateterismo Vesical, guía de administración de medicamentos) | 90% Personal Asistencial | N° de colaboradores asistentes que le aplique / N° total de colaboradores que le aplique | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Referentes de Seguridad de Paciente | Subgerencia Asistencial
|  |  | Realizar el proceso de Inducción y reinducción a todo el personal que se incorpore a la Organización en la temática de cultura de Seguridad del Paciente. | 72 | Realizar la inducción y reinducción a todo el personal que se incorpore a la organización en cultura de seguridad del paciente | 90% Personal | N° de colaboradores asistentes / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Referentes de Seguridad de Paciente | Subgerencia Asistencial
|  |  | Aplicar periódicamente un instrumento para evaluar la cultura de Seguridad del Paciente y percepción del cliente interno. | 73 | Realizar la medición de percepción de la cultura de seguridad del paciente en los usuarios de la institución | Tamaño de la muestra 380 Nivel confianza 90% Margen de error 5% total de 159 | N° de colaboradores asistenciales / N° total de colaboradores | Registro de asistencia y Acta | [12 empty] | Referentes de Seguridad de Paciente | Subgerencia Asistencial
|  | Detectar y resolver los resultados negativos a la medicación, de manera que se pueda hacer un uso seguro y efectivo de los medicamentos | Realizar seguimiento fármaco terapéutico a los pacientes que cumplan los criterios establecidos en el programa de atención farmacéutica | 74 | Presentar al comité farmacia y terapéutica un informe del seguimiento realizado a los pacientes del programa de atención farmacéutica incluyendo acciones de mejora | Resolver el 80% de los resultados negativos a la medicacion | Informe | Informe | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  |  | Hacer conciliación medicamentosa al ingreso, durante la estancia y a la salida de los pacientes | 75 | Revisar y ajustar e implementar el procedimiento de conciliación medicamentosa y presentar informe al comité de farmacia y terapéutica | Procedimiento ajustado | Procedimiento ajustado y aprobado por el SGC | Procedimiento ajustado y aprobado por el SGC | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  |  | Ejecutar la fármaco - vigilancia activa de acuerdo al tipo de medicamentos, diagnóstico y resultados. | 76 | Realizar la evaluación de la seguridad de los medicamentos en el seguimiento fármaco terapéutico de los pacientes seleccionados según criterios informándolo en el indicador | Gestion del 100% de los resultados negaativos de los medicamentos en seguridad | N° segimientos gestionados / total de seguimientos | Informe indicador y reporte | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  | Establecer un programa de optimización en el uso de antimicrobianos, de manera que contribuya a disminuir la resistencia bacteriana y el control de las infecciones. | Contar con la especialidad de infectología para liderar y asesorar el funcionamiento del programa y el manejo de las infecciones en la institución. | 77 | Contar con la especialidad de infectología para liderar y asesorar el funcionamiento del programa y el manejo de las infecciones en la institución. | Contratacion del Infectologo | Inorme mensual | Informe de actividades | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  |  | Realizar medición al uso de los antibióticos y resistencia bacteriana en la institución. | 78 | Presentar un informe del uso de los antibióticos y la resistencia bacteriana proponiendo las respectivas acciones de mejora | Informes trimestrales | N° de informes | Acta comité | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  |  | Actualizar e implementar las guías en el manejo de las infecciones más frecuentes en nuestra institución | 79 | Actualizar las guías de manejo existentes de las infecciones mas frecuentes y adoptar las que se requieran en las institución | 5 Guias Actualizadas | N° de guias actualizadas | Guias actualizadas | [12 empty] | Coordinador Medico | Subgerencia Asistencial
|  | Implementar las buenas prácticas de manufactura de aire medicinal para ofrecer un producto que cumpla los criterios de calidad para nuestros pacientes. | Realizar un diagnóstico de las falencias que se tienen en el proceso frente a los requisitos exigidos por el Invima | 80 | Realizar el diagnostico de las condiciones del sistema de producción y distribución de aire medicinal frente al cumplimiento de las norma de Buenas Practicas de Manufactura concluyendo con el respectivo plan de mejoramiento | Diagnostico y Plan de mejora |  | Diagnostico y Plan de mejora | [12 empty] | Gestor Farmacia | Subgerencia Asistencial
|  |  | Adquirir los implementos y dispositivos requeridos para producción y control de calidad del aire medicinal. | 81 | Formular un proyecto de obra nueva y/o ampliación de la infraestructura y adquisición de los equipos para el funcionamiento de la central de gases medicinales. | Proeycto | Proyecto | Proyecto Radicado. | [12 empty] | Planeación | Subgerencia Administrativa
|  |  | Documentar el proceso de producción y control de calidad del aire medicinal. | 82 | Estrategia cumplida vigencia 2021 | Proceso documentado | Proceso completo | Proceso y procedimientos aprobados por el SGC | [12 empty] | Gestor de farmacia Asesora de Calidad | Asesora de Calidad
|  | Garantizar un adecuado ambiente físico que propenda por la seguridad del usuario, su familia y funcionarios, mediante un mantenimiento oportuno en la infraestructura y equipos hospitalarios industriales, biomédicos e informáticos | Actualizar el sistema de inventario de nuestra institución que permita el seguimiento de la vida útil de equipos hospitalarios industriales biomédicos e informáticos permitiendo su oportuno mantenimiento y/o renovación. | 83 | Realizar (02) reuniones en el año con los responsables de los procesos para revisar las novedades que puedan tener en los inventarios de equipos en sistema para su mantenimiento oportuno | Sistema de inventarios actualizado | N° de equipos con hoja de vida en el sistema / N° Total de equipos | Actas de reunion | [12 empty] | Almacenista Ingeniero Biomedico Ingeniero de sistemas Coordinador de infraestructura | Subgerencia Administrativa
|  |  | Implementar una herramienta informática en el hospital que permita controlar y mejorar los tiempos de respuesta de los requerimientos de mantenimiento. | 84 | Actualizar implementar la herramienta informática solicitando a el proveedor del software institucional la implementación de todos los aspectos técnicos exigidos por las normas para el manejo del modulo de mantenimiento y socializar su manejo con todos los clientes internos para concretar el funcionamiento de la misma por parte de los procesos de gestión de la tecnología y gestión de la información y gestión del ambiente físico | 90% de las solicitudes de mantenimiento por la herramienta informatica | N° de solicitudes por la Herramienta Informatica / Total de solicitudes de mantenimiento | Registro de Mantenimiento | [12 empty] | Ingeniero de Sistemas Lider de Infraestructura Ingniero Biomédico | Subgerencia Administrativa
|  |  | Realizar la actualización de los procesos de manejo y tratamiento de las PTAP Y PTAR de acuerdo a la normatividad vigente. | 85 | Formular o gestionar a través de un proyecto de inversión el mantenimiento y la adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Hospital Departamental de Granada | Proyecto | Proyecto | Radicado del proyecto. | [12 empty] | Ingeniera Ambiental Lider de Infraestructura | Subgerencia Administrativa
|  | Implementar un sistema que incluya el modelo de tres líneas de defensa en la gestión del riesgos de seguridad del paciente | Capacitar al personal asistencial de la institución en gestión de riesgos. | 86 | Incluir en el proceso de inducción y reinducción la temática de gestión de riesgos institucionales y de seguridad del paciente | Capacitar el 80 % de los colaboradores | N° de colaboradores capacitados / N° total de colaboradores | Registro de asistencia Presentación | [12 empty] | Gestor de Talento Humano Asesor de Planeación | Subgerencia Administrativa
|  |  | Realizar monitoreo del cumplimiento de los controles del sistema de riesgos identificados para la atención segura del paciente por parte de seguridad del paciente. | 87 | Entregar informes periódicos a la gerencia de la gestión de los controles a los riesgos de seguridad del paciente establecidos | Dos informes | Informes presentados | Informes | [12 empty] | Referentes de Seguridad de paciente | Subgerencia Asistencial
|  |  | Evaluación y seguimiento por parte de la oficina de control interno. | 88 | Realizar y entregar informe de evaluación y seguimiento a la gerencia sobre el avance del sistema de las tres líneas de defensa en los riesgos de seguridad del paciente | Dos seguimientos | N de realizados programados / n de seguimientos programados | Informe | [12 empty] | Control Interno Referentes de Seguridad del paciente | Control Interno
|  | Realizar seguimiento a la información registrada en la historia clínica sistematizada, para garantizar que la calidad del registro corresponda al paciente. | Verificar las opciones y permisos que genera el software para la opción cortar y pegar. | 89 | Hacer seguimiento a la aplicación de las MACRO existentes en el modulo para las evoluciones descripciones quirúrgicas y las notas de enfermería atendiendo la normatividad vigente y hacer la socialización de las mismas en cada UFUN | 90% de las Macro actualizadas | N° de macros actualizadas / total de Macros | Macros Actas de Reunion | [12 empty] | Gestores UFUN Ingeriero de Sistemas | Subgerencia Asistencial
|  |  | Revisión oportuna a la información ingresada haciendo el seguimiento por parte del comité de historias clínicas y archivo clínico | 90 | Revisión de la calidad de los registros clínicos | Lista de chequeo Implementada | N° de Historias clinicas que cumplen / total de Histarias revisadas | Acta comité de Historias clinicas | [12 empty] | Coordinador Medico Gstores UFUN | Subgerencia Asistencial
|  | Mejorar el registro en los datos de las estadísticas vitales (certificados de defunción y nacidos vivos) | Revisión oportuna de los datos ingresados garantizando que los mismos sean verídicos. | 91 | Generar el listado de registros cargados en la plataforma RUAFND revisándolo y proponiendo las acciones de mejora pertinentes en las inconsistencias encontradas | 100% de los datos ingresados | 100% de los datos ingresados | Informe con listado | [12 empty] | Lider Archivo clinico | Subgerencia Administrativa
|  |  | Establecer acciones que permitan que la información se cargue de manera oportuna en las plataformas de estadísticas vitales. | 92 | Programar de manera semestral la retroalimentación de las no conformidades en el registro de datos de los certificados (RUAFND) | Dos retroalimentaciones | N° de actividades | Registro de Asictencia Presentacion | [12 empty] | Lider Archivo clinico | Subgerencia Administrativa
|  | Adoptar las guías y protocolos de manejo medico en nuestra institución de las 10 patologías más frecuentes de cada especialidad | Definir las patologías de las cuales se van a establecer las guías de manejo. | 93 | Presentación anualmente al comité de Historias clínicas de la estadística de patologías mas frecuentes para definir que guías se deben tener en la institución | Listado de guias actualizado | Listado | Acta de comité | [12 empty] | Epidemiologa | Subgerencia Asistencial
|  |  | Socialización en las diferentes áreas de las guías adoptadas para el manejo medico | 94 | Realizar socializaciones con los especialistas de manera periódicas, en las diferentes UFUN para dar a conocer las guías de practica clínica actualizadas | Socializar con el 80% de los especialistas las guias | N° de especialistas socializados / N° total de especialistas | Actas de socializacion | [12 empty] | Subgerente Asistencial | Subgerencia Asistencial
|  |  | Capacitación y actualización a nuestro personal asistencial de manera continua, sobre los manejos médicos de acuerdo con las guías adoptadas. | 95 | Realizar capacitaciones con el personal medico en las diferentes UFUN para dar a conocer las guías de practica clínica actualizadas | Capacitaciones a el 80% de los medicos generales de las UFUN | N° de medicos capacitados / N° total medicos | Actas Registro de Asistencia | [12 empty] | Coordinador Medico Subgerente Asistencial | Subgerencia Asistencial
|  |  | Supervisión y seguimiento en la adherencia de las guías de manejo por parte del personal asistencial. | 96 | Crear el indicador y presentar en el comité de historias clínicas el resultado de la adherencia a las guías de manejo de las seis causas de ingreso relevantes en la institución | 90% de Historias de la muestra cumpliendo las guias de manejo | N° de Historias clinicas que cumplen / total de Histarias revisadas | Informe y Actas de comité | [12 empty] | Coordinador Medico Gestores UFUN | Subgerencia Asistencial
|  | Modernización del equipo biomédico para la toma de ayudas diagnosticas de nuestra institución | Realizar un diagnóstico la necesidad de la adquisición de estos equipos con base a las estadísticas de atención, teniendo en cuenta que somos un hospital de referencia del departamento | 97 | Realizar un diagnóstico la necesidad de la adquisición de estos equipos con base a las estadísticas de atención, teniendo en cuenta que somos un hospital de referencia del departamento | Diagnostico con la necesidad de equipos | Diagnostico | Diagnostico con la necesidad de equipos | [12 empty] | Ingeniero Biomedico | Subgerencia Administrativa
|  |  | Elaborar proyectos con toda la normatividad técnica y jurídica para viabilizar la necesidad de adquisición, renovación y actualización de equipos biomédicos del Hospital. | 98 | Actualización del proyecto con las necesidades de adquisición, renovación y actualización de equipos biomédicos del Hospital. | Proyectos presentados | N° de proyector presentados | Proyectos | [12 empty] | Ingeniero Biomedico Asesor de Planeación | Subgerencia Administrativa
| Elaboro:Asesor de Planeación |  | Reviso: |  | Subgerente Administrativo Subgerente Asistencial Subgerente de Atencion al Usuario | [5 empty] | Aprobo: Gerencia
Granada Meta, 27 de enero de 2021
Note on F57: COSTOS01: SE DEBE ACTUALIZAR ES EL PROYECTO DE TERMINACION SALUD MENTAL NO UNIDAD RENAL
Note on F71: COSTOS01: SE DEBE ACTUALIZAR ES EL PROYECTO DE TERMINACION SALUD MENTAL NO UNIDAD RENAL